## ผด01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [6 empty] | ผด.01
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  | - | .- | - | - | - | -
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | 6 | 10.17 | 2977200 | 21.1 | กองช่าง
อุตสาหกรรมและการโยธา
รวม |  |  | 6 | 10.17 | 2977200 | 21.1
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา |  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 2 | 3.39 | 95000 | 0.7 | กองการศึกษา
|  | งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 7 | 11.86 | 3630950 | 25.7 | กองการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข |  | งานบริการสาธารณสุขและ | 5 | 8.47 | 227000 | 1.61 | สำนักปลัด อบต.
|  | งานสาธารณสุขอื่น |  |  |  |  | สำนักปลัด อบต.
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 2 | 3.39 | 100000 | 0.71 | สำนักปลัด อบต.
2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  | - | - | - | - |  | -
2.5 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน |  | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน | 5 | 8.42 | 125000 | 0.89 | สำนักปลัด อบต.
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  | งานกีฬานันทนาการ | 2 | 3.39 | 310000 | 2.2 | กองการศึกษา
2.7 แผนงานงบกลาง |  | งานงบกลาง | 3 | 5.08 | 5840400 | 41.4 | สำนักปลัด อบต.
รวม |  |  | 26 | 44 | 10328350 | 73.21
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
3.1 แผนงานสาธารณสุข |  | - | - | - | - | - | -
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน |  | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 6 | 10.17 | 270000 | 1.9 | สำนักปลัด อบต.
รวม |  |  | 6 | 10.17 | 270000 | 1.9
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการลงทุนพาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่อเที่ยว
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  | - | - | - | - | - | -
รวม |  |  | - | - | - | -
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 1 | 1.69 | 10000 | 0.07 | สำนักปลัด อบต.
5.2 แผนงานการเกษตร |  | งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 2 | 3.39 | 15000 | 0.11 | สำนักปลัด อบต.
รวม |  |  | 3 | 5.08 | 25000 | 0.18
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  | งานศาสนาและวัฒนรรม | 9 | 15.25 | 173000 | 1.23 | สำนักปลัด อบต./
กองการศึกษา
รวม |  |  | 9 | 15.25 | 173000 | 1.23
7. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  | งานบริหารทั่วไป | 5 | 8.47 | 298000 | 2.12 | สำนักปลัด อบต.
|  | งานบริหารคลัง | 3 | 5.08 | 30000 | 0.21 | กองคลัง
7.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน |  | - | 1 | 1.7 | 5000 | 0.03 | สำนักปลัด อบต.
7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  | - | .- | - | - |  | -
รวม |  |  | 9 | 15.25 | 333000 | 2.36
รวมทั้งหมด |  |  | 59 | 100 | 14106550 | 100
30

## ย.1 งบกลาง
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [15 empty] | แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 |  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
1.1 | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา |  | การดำเนินการหรือสนับสนุนงบประมาณให้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศ
(1) | แผนงาน |  | งบกลาง |  |  |  | งาน |  | งบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไปมีฐานะยากจน | 4820400 | จำนวน 6 ชุมชนในตำบลห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | ทุกเดือนหรือ 12 เดือน
2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่าคือบุคคลผู้มีความพิการในประเภทต่างๆ ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | 960000 | จำนวน 6 ชุมชนในตำบลห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | ทุกเดือนหรือ 12 เดือน
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ | 60000 | จำนวน 6 ชุมชนในตำบลห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | ทุกเดือนหรือ 12 เดือน
รวม |  |  | 5840400
รวมทั้งหมด |  |  | 5840400

## ย.1 รักษาความสงบภายใน
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [15 empty] | แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 |  | การพัฒนาด้านการัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.2 | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา |  | การดำเนินการหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
(1) | แผนงาน |  | รักษาความสงบภายใน |  |  |  | งาน |  | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงกรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 5000 | ทางเข้าด่านโง แยกศาลา SML | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-01-01
2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 5000 | ทางเข้าด่านโง แยกศาลา SML | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-04-01
รวม |  |  | 10000
(1) | แผนงาน | รักษาความสงบภายใน |  | งาน | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการอนุรักษ์และป้องกันไฟป่าในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และ ป้องกันไฟป่าในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง | 20000 | ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | ทุกเดือนหรือ 12 เดือน
4 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง | เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง | 250000 | อบต. ห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-09-01
5 | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 90000 | อบต. ห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-09-01
6 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | 100000 | อบต. ห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | ทุกเดือนหรือ 12 เดือน
รวม |  |  | 460000
รวมทั้งหมด |  |  | 470000

## ย.1 สาธารณสุข
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [15 empty] | แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.2 | กลยุทธ์ | การพัฒนาการดำเนินการหรือสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุข
(1) | แผนงาน | สาธารณสุข |  | งาน | บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัข/แมว) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างเหมาบริการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์(สุนัข/แมว)ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของตัวละ 6 บาทต่อปี | 7000 | พื้นที่ตำบลห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-04-01
รวม |  |  | 7000
(1) | แผนงาน | สาธารณสุข |  | งาน | บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีวรางควัฒนวรขัตติยราชนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 40000 | พื้นที่ตำบลห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-03-01
3 | โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิ ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคหนอนพยาธิ | 20000 | ม.1 - ม.2 | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-06-01
รวม |  |  | 60000
(1) | แผนงาน | สาธารณสุข |  | งาน | บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียและโรคติดต่อชนิดอื่นๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียและโรคติดต่อชนิดอื่นๆ ในเขตพื้นที่ อบต. | 40000 | ม.1 - ม.3 | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | ทุกเดือนหรือ 12 เดือน
5 | อุดหนุนณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 6 สำหรับการเนินงานตามแนวทางครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขแห่งละ 20,000.-บาท | 120000 | จำนวน 6 ชุมชนในตำบลห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | ทุกเดือนหรือ 12 เดือน
รวม |  |  | 160000
รวมทั้งหมด |  |  | 227000

## ย.2 การศึกษา
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [15 empty] | แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
1.2 | กลยุทธ์ | ดำเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบะนอกระบบ
(1) | แผนงาน | การศึกษา |  | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง | 80000 | ตำบลห้วยแม่เพรียง | กองการศึกษา | [12 empty] | 1967-01-01
รวม |  |  | 80000
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2567 ส.ค.: แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
1.2 | กลยุทธ์ | ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และจัดหาบุคลากรที่ขาดแคลน
(1) | แผนงาน | การศึกษา |  | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา | 15000 | อุดหนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา | [12 empty] | 1967-03-01
รวม |  |  | 15000
รวมทั้งหมด |  |  | 95000
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2567 ส.ค.: แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
1.2 | กลยุทธ์ | ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านส่งเสริมงานสวัสดิการ
(1) | แผนงาน | การศึกษา |  | งาน | ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต. | จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต. | 859950 | ตำบลห้วยแม่เพรียง | กองการศึกษา | [12 empty] | ทุกเดือนหรือ 12 เดือน
2 | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต. | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนยัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต. | 237000 | ตำบลห้วยแม่เพรียง | กองการศึกษา | [12 empty] | ทุกเดือนหรือ 12 เดือน
3 | ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด ศพฐ. | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนในเขต อบต. | 560000 | โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลห้วยแม่เพรียง จำนวน 2 แห่ง | กองการศึกษา | [12 empty] | ทุกเดือนหรือ 12 เดือน
รวม |  |  | 1656950
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2567 ส.ค.: แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
1.2 | กลยุทธ์ | ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านส่งเสริมงานสวัสดิการ
(1) | แผนงาน | การศึกษา |  | งาน | ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในเขต อบต. | จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ในเขต อบต. | 1244000 | ตำบลห้วยแม่เพรียง | กองการศึกษา | [12 empty] | ทุกเดือนหรือ 12 เดือน
รวม |  |  | 1244000
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2567 ส.ค.: แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
1.2 | กลยุทธ์ | ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา
(1) | แผนงาน | การศึกษา |  | งาน | ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 KW พร้อมอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า ชนิด Lifepo 4 ขนาด 48 V 200 Ah จำนวน 1 ชุด | 276000 | ศพด. บ้านโป่งลึก | กองการศึกษา | [12 empty] | 1967-09-01
รวม |  |  | 276000
(1) | แผนงาน | การศึกษา |  | งาน | ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร | 294000 | ศพด. บ้านโป่งลึก | กองการศึกษา | [12 empty] | 1967-09-01
7 | โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดอาคารเรียน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร สูงเฉลี่ย 3.50 เมตร | 160000 | ศพด. บ้านโป่งลึก | กองการศึกษา | [12 empty] | 1967-09-01
รวม |  |  | 454000
รวมทั้งหมด |  |  | 3630950

## ย.2 สร้างความเข้มแข็ง
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [15 empty] | แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
1.2 | กลยุทธ์ | การพัฒนาการดำเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ
(1) | แผนงาน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  | งาน | ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน | 60000 | จ.สุพรรณบุรี | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-03-01
2 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | 10000 | อบต. ห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-05-01
รวม |  |  | 70000
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2567 ส.ค.: แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
1.2 | กลยุทธ์ | การพัฒนาการดำเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
(1) | แผนงาน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  | งาน | ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการอบรมกลุ่มอาชีพตำบลห้วยแม่เพรียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมกลุ่มอาชีพ ตำบลห้วยแม่เพรียง | 15000 | อบต. ห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-05-01
รวม |  |  | 15000
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2567 ส.ค.: แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
1.2 | กลยุทธ์ | การพัฒนาการดำเนินการหรือสนับสนุนงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(1) | แผนงาน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  | งาน | ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระจาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระจานตามโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 | 10000 | อำเภอแก่งกระจาน | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-07-01
5 | โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอแก่งกระจาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระจานตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน(25ตาสับปะรด)ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระจานประจำปี 2567 | 30000 | อำเภอแก่งกระจาน | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-07-01
รวม |  |  | 40000
รวมทั้งหมด |  |  | 125000
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2567 ส.ค.: แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 7 | การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2 | กลยุทธ์ | การพัฒนาการดำเนินการหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
(1) | แผนงาน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  | งาน | ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการประชุมประขาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) | เพื่อจ่ายเป็นคำใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | 5000 | ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 - 6 | สำนักปลัด อบต.
รวม |  |  | 5000
รวมทั้งหมด |  |  | 5000

## ย.2 แผนงานการศาสนา
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [15 empty] | แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
1.2 | กลยุทธ์ | ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านส่งเสริมงานสวัสดิการ
(1) | แผนงาน | การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  | งาน | กีฬาและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลห้วยแม่เพรียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลห้วยแม่เพรียง | 300000 | ตำบลห้วยแม่เพรียง | กองการศึกษา | [12 empty] | 1967-05-01
2 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬา | 10000 | ตำบลห้วยแม่เพรียง | กองการศึกษา | [12 empty] | 1966-12-01
รวม |  |  | 310000
รวมทั้งหมด |  |  | 310000
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2567 ส.ค.: แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2 | กลยุทธ์ | ดำเนินการหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(1) | แผนงาน | การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  | งาน | ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา | 3000 | ตำบลห้วยแม่เพรียง | กองการศึกษา | [12 empty] | 1967-08-01
2 | จัดกิจกรรมเทศกาลงานกินปลาพาเที่ยวแก่งกระจาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม “เทศกาลกินปลาพาเที่ยวแก่งกระจาน” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 | 40000 | อำเภอแก่งกระจาน | กองการศึกษา | [12 empty] | 1966-12-01
รวม |  |  | 43000
(1) | แผนงาน | การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  | งาน | ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลกินปลาพาเที่ยวแก่งกระจาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ว่าการปกครองอำเภอแก่งกระจานโครงการจัดงาน “เทศกาลกินปลาพาเที่ยวแก่งกระจาน” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 | 40000 | อำเภอแก่งกระจาน | กองการศึกษา | [12 empty] | 1966-12-01
4 | อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระจานในการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ของจังหวัดเพชรบุรี | 40000 | จังหวัดเพชรบุรี | กองการศึกษา | [12 empty] | 1967-03-01
รวม |  |  | 80000
(1) | แผนงาน | การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  | งาน | ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร | 10000 | ตำบล ห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-08-01
6 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 10000 | ตำบล ห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-07-01
รวม |  |  | 20000
(1) | แผนงาน | การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  | งาน | ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นคำใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร | 10000 | ตำบล ห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1966-12-01
8 | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 10000 | ตำบล ห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-09-01
รวม |  |  | 20000
(1) | แผนงาน | การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  | งาน | ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความกตัญญู ต่อผู้สูงอายุ | 10000 | ตำบล ห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต.
รวม |  |  | 10000
รวมทั้งหมด |  |  | 173000

## ย.2 สังคมสงเคราะห์
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [15 empty] | แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.2 | กลยุทธ์ | การพัฒนาการดำเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านส่งเสริมงานสวัสดิการ
(1) | แผนงาน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  | งาน | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 5000 | อบต. ห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | ทุกเดือนหรือ 12 เดือน
รวม |  |  | 5000
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2567 ส.ค.: แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.2 | กลยุทธ์ | การพัฒนาการดำเนินการหรือสนับสนุนงบประมาณให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
(1) | แผนงาน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  | งาน | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุตำบลห้วยแม่เพรียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารผู้สูงอายุตำบลห้วยแม่เพรียง ต่อเติมห้องนวดแผนไทย ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร ต่อเติมห้องครัว ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร | 95000 | ชมรมผู้สูงอายุ | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-09-01
รวม |  |  | 95000
รวมทั้งหมด |  |  | 100000

## ย.5 แผนงานเคหะ
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [15 empty] | แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 5 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 | กลยุทธ์ | การพัฒนาการดำเนการหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ในภารกิจด้านการเฝ้าระวังป้องกัน
สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) | แผนงาน | แผนงานเคหะและชุมชน |  | งาน | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการคัดแยกขยะต้นทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการจัดการขยะต้นทาง | 10000 | อบต.ห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-05-01
รวม |  |  | 10000
รวมทั้งหมด |  |  | 10000
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2567 ส.ค.: แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 5 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 | กลยุทธ์ | การพัฒนาการดำเนการหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ในภารกิจด้านการเฝ้าระวังป้องกัน
สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) | แผนงาน | แผนงานการเกษตร |  | งาน | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ | 5000 | พื้นที่ตำบลห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-08-01
2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ | 10000 | ม.5 บ้านด่านโง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-09-01
รวม |  |  | 15000
รวมทั้งหมด |  |  | 15000

## ย.4 อุตสาหกรรม
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [15 empty] | แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 | กลยุทธ์ | แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างถนน คสล./ถนนลาดยางและอื่นๆ
(1) | แผนงาน | อุตสาหกรรมและการโยธา |  | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบางกลอย หมู่ที่ 1 | กว้าง 2 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | 499300 | หมู่ที่ 1 บ้านบางกลอย | กองช่าง | [12 empty] | 1967-09-01
2 | จัดซื้อและติดตั้งระบบน้ำเพื่อการเกษตรโซนวังข่าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 | จัดซื้อและติดตั้งระบบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3 kwพร้อมถังอาทิตย์ขนาด 3 kwพร้อมถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด 15,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 495000 | หมู่ที่ 2 บ้านโป่งลึก | กองช่าง | [12 empty] | 1967-09-01
รวม |  |  | 994300
(1) | แผนงาน | อุตสาหกรรมและการโยธา |  | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองตาขาว หมู่ที่ 3 | กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังหรือหินคลุกข้างละ 0.50 ม.หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | 499600 | หมู่ที่ 3 บ้านพุไทร | กองช่าง | [12 empty] | 1967-09-01
4 | ขุดลอกหน้าฝ่าย หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำดำ | จุดที่ 1 หน้าฝายลุงหนู จุดที่ 2 ซอย 2 จุดที่ 3 ซอย 3 จุดที่ 4 ซอย 7 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,500 ลบ.ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | 498000 | หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำดำ | กองช่าง | [12 empty] | 1967-09-01
รวม |  |  | 997600
(1) | แผนงาน | อุตสาหกรรมและการโยธา |  | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | ก่อสร้างหอถังประปาทรงแชมเปญ | ทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.พร้อมเชื่อมท่อส่งน้ำประปา ขนาด Ø 2 นิ้ว มอก. ชั้น 8.5 ตามแบบ อบต. กำหนด | 492000 | หมู่ที่ 5 บ้านด่านโง | กองช่าง | [12 empty] | 1967-09-01
6 | ขุดลอกสระหลวงข้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไผ่ | กว้าง 80 ม. ยาว 60 ม.ลึกเฉลี่ย 2 ม. พร้อมปรับเกลี่ยคนสระและทิ้งดินบนที่สาธารณะ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,160 ลบ.ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | 493300 | หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไผ่ | กองช่าง | [12 empty] | 1967-09-01
รวม |  |  | 985300
รวมทั้งหมด |  |  | 2977200

## ย.5 บริหารทั่วไป
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [15 empty] | แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 7 | ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2 | กลยุทธ์ | การดำเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
(1) | แผนงาน | บริหารงานทั่วไป |  | งาน | บริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 | 5000 | อบต. ห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-09-01
2 | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 250000 | อบต. ห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-03-01
รวม |  |  | 255000
(1) | แผนงาน | บริหารงานทั่วไป |  | งาน | บริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นคำใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | 20000 | อบต. ห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | 1967-07-01
4 | โครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ ผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงาน ค่าอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ค่าป้าย และอื่นๆ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติงานร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแก่งกระจาน ประจำปี 2567 | 5000 | อบต. ห้วยแม่เพรียง | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | ทุกเดือนหรือ 12 เดือน
รวม |  |  | 25000
(1) | แผนงาน | บริหารงานทั่วไป |  | งาน | บริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติงานร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแก่งกระจาน ประจำปี 2567 | 18000 | อบต.วังจันทร์ | สำนักปลัด อบต. | [12 empty] | ทุกเดือนหรือ 12 เดือน
รวม |  |  | 18000
รวมทั้งหมด |  |  | 298000
(1) | แผนงาน | บริหารงานทั่วไป |  | งาน | บริหารงานคลัง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 10000 | อบต. ห้วยแม่เพรียง | กองคลัง | [12 empty] | 1967-06-01
2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเช่น แผนที่แม่บท แผนที่ทางกายภาพ การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจ้างเหมาแรงงงาน และอื่น ๆ | 10000 | อบต. ห้วยแม่เพรียง | กองคลัง | [12 empty] | 1967-07-01
รวม |  |  | 20000
(1) | แผนงาน | บริหารงานทั่วไป |  | งาน | บริหารงานคลัง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ป้ายประชาสัมพันธ์ กระดาษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 10000 | อบต. ห้วยแม่เพรียง | กองคลัง | [12 empty] | 1967-02-01
รวม |  |  | 10000
รวมทั้งหมด |  |  | 30000

## Sheet1
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1 | ยุทธศาสตร์ที่
1.2 | กลยุทธ์
(1) | แผนงาน |  |  | งาน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวม |  |  | xxxx
รวมทั้งหมด |  |  | xxxx
(1) | แผนงาน | บริหารงานทั่วไป |  | งาน | บริหารงานคลัง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | สำรวจข้อมูลภาคสนาม(ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ตามแผนที่แม่บทปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | 150000 | จำนวน 8 ชุมชนในตำบลบางปู | กองคลัง (เทศบัญญัติหน้า 38/102)
5 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำ/ทบทวน การเปลี่ยนแปลง การแก้ไขและการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20000 | จำนวน 8 ชุมชนในตำบลบางปู | สำนักปลัดเทศบาล (เทศบัญญัติหน้า 32/102)
รวม
รวมทั้งหมด
48
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 7
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 6